## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Pantalla principal
Usuario: | Cliente
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 7
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Pantalla principal con el logo del producto en la parte superior, se presentan dos campos, el primero para ingresar el correo del cliente y el segundo con su contraseña. Se añaden dos botones al final, uno para iniciar la sesión y el otro para registrarse en caso de ser nuevo en la aplicación.
Observaciones: No se va a crear una opción para recuperar la contraseña. Se generará una advertencia en caso de que la contraseña no coincida
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 | Nombre: | Iniciar sesión
Usuario: | Cliente registrado
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 10
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 20
Descripción: Se comprueba que exista en la base de datos un usuario con ese correo y contraseña especificados, en caso de coincidir se redirecciona a una nueva página donde aparecerá el nombre del usuario y tres botones. El primer botón llamado Ingresos nos redirecciona a una nueva página para que el usuario pueda añadir los montos que han entrado a sus cuentan bancarias; el segundo botón llamado gastos, nos redirecciona a una página para que el cliente pueda añadir los gastos que ha tenido en el mes; y finalmente, un botón llamado presupuesto que redirecciona al cliente a una página donde se ve el saldo del cliente.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 | Nombre: | Registro
Usuario: | Cliente no registrado
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 7
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 10
Descripción: Página que contendrá varios campos necesarios para dar de alta a un nuevo usuario en la aplicación. Los campos son los siguientes: Nombres, Apellidos, Correo, Teléfono, Edad, País, Dirección, Contraseña, Repetir contraseña. Al final se tendrá un botón para añadir el nuevo registro, si el registro fue exitoso se redirecciona a la página principal, de lo contrario se arroja una advertencia para que se revisen los campos.
Observaciones: Si algún campo está vacío se va a arrojar una advertencia. La base de datos tendrá una primer tabla llamada registro y tendrá los campos: ID, Nombres, Apellidos, Correo, Teléfono, Edad, País, Dirección, Contraseña. Se debe comprobar que la contraseña sea la misma en los dos campos de contraseña, o de lo contrario, enviar un mensaje de error.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 | Nombre: | Menú ingresos
Usuario: | Cliente registrado
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 3
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 15
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 20
Descripción: Mostrar una página con una tabla que contenga todos los ingresos que ha creado el cliente, además, en la parte inferior deben estar los campos nombre ingreso y monto ingreso, junto con un botón que diga añadir para poder crear un nuevo ingreso, al publicar un nuevo ingreso la tabla se debe actualizar con ese nuevo valor. Por otro lado, se debe tener un campo llamado ID ingreso y un botón llamado eliminar, en caso de querer borrar un ingreso que se haya creado con valores incorrectos. Por último, se debe tener un botón llamado regresar, para volver a la página principal
Observaciones: Al darle clic a cualquiera de los dos botones, la tabla se debe actualizar automáticamente. Los datos se deben añadir a la base de datos en una tabla nombrada como ingresos y que tenga los campos: ID_Ingreso, Nombre_Ingreso y Monto_Ingreso
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 | Nombre: | Menú Gastos
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 15
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 20
Descripción: Mostrar una página con una tabla que contenga todos los gastos que ha creado el cliente, además, en la parte inferior deben estar los campos nombre gasto y monto gasto, junto con un botón que diga añadir para poder crear un nuevo gastp, al publicar un nuevo gasto la tabla se debe actualizar con ese nuevo valor. Por otro lado, se debe tener un campo llamado ID gasto y un botón llamado eliminar, en caso de querer borrar un gasto que se haya creado con valores incorrectos. Por último, se debe tener un botón llamado regresar, para volver a la página principal
Observaciones: Al darle clic a cualquiera de los dos botones, la tabla se debe actualizar automáticamente. Los datos se deben añadir a la base de datos en una tabla nombrada como gastos y que tenga los campos: ID_gasto, Nombre_gasto y Monto_gasto
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 | Nombre: | Menú Presupuesto
Usuario: | Cliente registrado
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 4
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 3
Descripción: Página que muestra el saldo que tiene el cliente luego de restarle a todos los ingresos recibidos, la cantidad de gastos que tuvo. La página se ambienta con algunas imágenes que ayuden a percibir el grado de ahorro que tiene el cliente.
Observaciones: